## Backlog
STT | Loại công việc | Tên Feature | Người nhận | Mô tả chi tiết | Trạng thái
1 | FE | Header Component |  | Thiết kế và hoàn thiện header chính | Completed
2 |  | Home Page |  | Trang chủ | Completed
3 |  | Feed Page |  | Thiết kế bảng tin, danh sách bài đăng | Completed
4 |  | Post Card |  | Hiển thị bài đăng gồm tác giả, thời gian, nội dung, ảnh, tương tác và nút thao tác | Completed
5 |  | Comment |  | Hiển thị và thao tác bình luận trực tiếp ngay bên dưới bài đăng | Completed
6 |  | Chat Page |  | Thiết kế trang chat chi tiết gồm danh sách cuộc trò chuyện và khung hội thoại | Completed
7 |  | Group Page |  | Thiết kế trang nhóm với danh sách nhóm | Completed
8 |  | Profile Page |  | Trang hồ sơ cá nhân, hiển thị thông tin người dùng | Completed
9 |  | Saved Posts |  | Trang bài viết đã lưu, hiển thị danh sách bài lưu | Completed
10 |  | Settings Page |  | Trang cài đặt, gồm giao diện sáng tối và đổi ngôn ngữ | Completed
11 | BE | Auth And Roles |  | Đăng nhập, đăng xuất, phân quyền | Completed
12 |  | Database Setup |  | Chuẩn hóa database MiniSocialNetwork, tự động migrate khi run project | Completed
13 |  | Post Management |  | Full CRUD bài viết | Completed
14 |  | Comment Management |  | CRUD bình luận theo bài viết | Completed
15 |  | Reaction Management |  | Thả, đổi và bỏ cảm xúc trên bài viết | Completed
16 |  | Group Management |  | CRUD nhóm, tham gia và rời nhóm | Completed
17 |  | Friendship Management |  | Kết bạn, hủy kết bạn và danh sách bạn bè | Completed
18 |  | Profile Management |  | Lấy và cập nhật thông tin hồ sơ người dùng | Completed
19 |  | Message Management |  | Lưu và truy vấn lịch sử chat cá nhân, chat nhóm | Completed
20 |  | Notification Management |  | Tạo, truy vấn và đánh dấu đã đọc thông báo | Completed
21 |  | Saved Post Management |  | Lưu, bỏ lưu và lấy danh sách bài viết đã lưu | Pending
22 |  | Realtime Chat |  | Service và hub cho nhắn tin realtime | Completed
23 |  | Realtime Notification |  | Service và hub cho thông báo realtime | Completed
24 | QA | UI Responsive Test |  | Kiểm tra responsive, độ tương phản và lỗi layout | In Progress
25 | QA | User Flow Test |  | Test hoạt động ở các chức năng chính | In Progress